КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН

приказом

Контрольно-счетной палаты

Ростовской области

от 18.07.2022 № 39-О (ред. 20.06.2023 № 32-О)

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

«Проверка исполнения государственных программ

Ростовской области»

(рассмотрен коллегией Контрольно-счетной палаты Ростовской области, протокол от 20.06.2023 № 18)

Дата начала действия: с 1 июля 2023 года

Ростов-на-Дону

2023

Содержание

| 1. Общие положения………………………………………........................ | 3 |
| --- | --- |
| 2. Общая характеристика проверок исполнения государственных программ Ростовской области…………………..……………….………. | 4 |
| 3. Общие требования к организации, подготовке и проведению проверок исполнения государственных программ Ростовской области……….... | 5 |
| 4. Оформление результатов проверок исполнения государственных программ Ростовской области ..………………………………………….. | 7 |

- Общие положения

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Проверка исполнения государственных программ Ростовской области» (далее – Стандарт) предназначен для методологического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Ростовской области (далее – Палата) и содействия качественному выполнению задач Палаты, повышению эффективности контрольной деятельности.

1.2. Стандарт разработан в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статьей 11 Областного закона от 14 сентября 2011 года № 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской области».

Стандарт разработан на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изменениями);

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

Областного закона от 3 августа 2007 года № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области»;

Областного закона от 14 сентября 2011 года № 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской области»;

постановления Правительства Ростовской области от 18 января 2018 года № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области»;

стандарта СГА 101 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» Счетной палаты Российской Федерации с учетом Общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 29 марта 2022 г. № 2 ПК);

Регламента Палаты.

1.3. Стандарт определяет общие требования и единые организационно-правовые, информационные, методические основы проведения проверок исполнения, государственных программ в пределах полномочий и задач, возложенных на Палату.

Настоящий Стандарт устанавливает:

основные цели и задачи проведения проверок исполнения государственных программ;

общие требования к организации, подготовке и проведению проверок исполнения государственных программ;

требования по оформлению результатов проверок исполнения государственных программ.

Стандарт предназначен для использования должностными лицами Палаты, участвующими в организации и проведении проверок государственных программ.

1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт осуществляется на основании решений коллегии Палаты и оформляется приказом Палаты. Решение вопросов, не урегулированных настоящим Стандартом, осуществляется председателем Палаты (по его поручению – заместителем председателя, курирующего вопросы правового и экспертно-аналитического обеспечения Пала) и вводится в действие приказом Палаты.

2. Общая характеристика проверок исполнения государственных программ Ростовской области

2.1. Государственная программа Ростовской области – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ростовской области.

2.2. Целью проверок исполнения государственных программ является оценка выполнения предусмотренных программой комплекса мероприятий, проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на государственные программы, оценка достижения целей и ожидаемых результатов от реализации программ, критериев и целевых индикаторов их достижения.

2.3. Задачами проверок исполнения государственных программ являются:

получение полной и достоверной информации об исполнении мероприятий государственных программ;

проверка соблюдения целевого назначения средств, направленных на реализацию мероприятий государственных программ;

оценка результативности, эффективности и экономности использования средств, направленных на реализацию мероприятий государственных программ;

оценка достижения целей государственных программ с учетом количественных показателей, взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения.

При проведении проверок исполнения государственных программ необходимо проанализировать объем ассигнований, предусмотренных на их реализацию, на предмет его достаточности для достижения планируемых результатов, взаимосвязанность предусмотренных программами мероприятий с показателями планируемых результатов, целей государственных программ и целевых индикаторов их достижения.

3. Общие требования к организации, подготовке и проведению

проверок исполнения государственных программ

3.1. Организация проверок исполнения государственных программ включает три этапа, каждый из которых характеризуется выполнением определенных задач:

подготовка к проведению проверки;

проведение проверки;

оформление результатов проверки.

3.1.1. На этапе подготовки к проведению проверки проводится предварительное изучение предмета и объектов проверки, определяются цели, вопросы и методы проведения контрольного мероприятия.

По итогам данного этапа оформляется и подписывается распоряжение на проведение проверки, утверждается программа проверки, формируются и направляются запросы о предоставлении необходимой информации.

3.1.2. На этапе проведения проверки осуществляется анализ информации, полученной по запросам Палаты, и (или) проводится исследование фактических данных по предмету проверки непосредственно на объектах контрольного мероприятия. При необходимости формируются доказательства в соответствии с целями проверки и обоснования выявленных фактов нарушений и недостатков.

В процессе проведения данного этапа формируются акты по результатам проверки (при необходимости – сводные акты) и рабочая документация.

3.1.3. На этапе оформления результатов проверки осуществляется ознакомление руководителя или иного ответственного должностного лица объекта (объектов) проверки с актом (сводным актом), формируется отчет, содержащий выводы и предложения (рекомендации), и другие документы, подготавливаемые по результатам проверки в соответствии с Регламентом.

Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от особенностей предмета или деятельности объектов контрольного мероприятия.

3.2. Объектами проверки исполнения государственных программ являются:

ответственный исполнитель государственной программы – орган исполнительной власти Ростовской области, определенный Правительством Ростовской области ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности государственной программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников государственной программы;

соисполнитель государственной программы – орган исполнительной власти Ростовской области, являющийся ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав государственной программы;

участник государственной программы – орган государственной власти Ростовской области, орган местного самоуправления муниципального образования Ростовской области, государственное или муниципальное учреждение Ростовской области, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав государственных программ, а также государственный внебюджетный фонд, территориальный государственный внебюджетный фонд, иное юридическое лицо, осуществляющие финансирование основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав государственных программ, не являющиеся соисполнителями.

При выборе объектов проверки необходимо учитывать объемы бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий программы.

3.3. При проведении проверок исполнения государственных программ необходимо рассмотреть следующие вопросы:

соответствие цели государственной программы приоритетам государственной политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического развития Российской Федерации, Ростовской области, полномочиям и сферам ответственности государственных органов власти;

оценка четкости и конкретности формулировок целей государственной программы, их реальной достижимости;

наличие и реализация подпрограмм государственной программы;

наличие и реализация Реестра инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в государственной собственности Ростовской области), включаемых в государственную программу;

проверка использования средств на реализацию государственной программы, эффективность, результативность, обоснованность произведенных расходов, наличие документов, подтверждающих привлечение средств из внебюджетных источников;

организация системы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и их эффективность;

проверка исполнения государственных контрактов (договоров), заключаемых государственным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий;

анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение программных мероприятий;

обоснованность и достоверность объема ресурсного обеспечения программ (в частности, финансового, материально-технического, кадрового), увязка программных мероприятий по срокам и ресурсам;

оценка результатов реализации государственной программы (индикаторов экономической и социальной эффективности, предоставление услуг определенного качества и объема), целевых значений каждого из показателей, необходимых и достаточных для оценки результатов реализации государственной программы;

анализ программных мероприятий на предмет отсутствия (наличия) дублирования с мероприятиями других государственных программ;

анализ отчетности об исполнении государственной программы;

оценка управления реализацией государственной программы;

анализ системы контроля за государственной программы, результаты и эффективность данного контроля;

размещение информации о разработке и реализации государственных программ на сайтах ответственных исполнителей (соисполнителей) государственных программ.

4. Оформлению результатов проверок исполнения государственных программ Ростовской области

Подготовка и оформление результатов проверок исполнения государственных программ проводится в соответствии с общим порядком подготовки и оформления результатов контрольного мероприятия, установленным стандартом внешнего государственного финансового контроля Палаты «Общие правила проведения контрольного мероприятия» и Регламентом Палаты.